HL7-paikallistaminen

Loppuraportti

Ó 1997 Datawell Oy.

Muutoshistoria

| Revisio | Pvm. | Kuka | Kuvaus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 1.1 | 5.5.97 6.5.97 | TP TP | Ensiversio Korjauksia HL7-yhdistyksen hallituksen kokouksen perusteella: muutos toimitusaikaan, hyväksymismenettelyyn ja huomioihin (käyttöönotto) |

Dokumentin ylläpito-ohjeet

Dokumenttia ylläpitää Timo Pessi.

Sisällysluettelo

1. Projektin kuvaus

1.1 Yleiskuvaus

1.2 Projektin osat

1.2.1 Yleistä

1.2.2 HL7-yleiskuvaus

1.2.3 Luettelot

1.2.4 Sanomat

1.2.5 Tietoryhmät

1.3 Projektin osapuolet

1.4 Projektin vastuualueet

2. Projektin kulku

2.1 Aikataulut

2.2 Raportointi

2.3 Tulokset

3. Hyväksymismenettely

4. Huomioita paikallistamistyön jatkosta

4.1 Yleistä

4.2 Koodistot

4.3 Viestintä

4.4 Standardin kehitys

4.5 Paikallistamistyön käyttöönotto

4.6 HL7-koulutus

# Projektin kuvaus

## Yleiskuvaus

HL7-paikallistamishanke tähtää HL7-standardin version 2.3 sovittamiseen suomalaiseen terveydenhuoltoympäristöön sopivaksi. Tammikuun 22. käynnistettiin HL7 Finland-yhdistyksen paikallistamishankkeen Työpaketti I: yhteisten osien paikallistaminen. Projektin lopputuloksena on dokumentaatio, jonka avulla tietojärjestelmissä voidaan siirtyä käyttämään HL7-sanomia yhdenmukaisella tavalla.

Projektissa paikallistettavat sanomat on valittu sen mukaan, mitä tähän asti tehdyissä käytännön projekteissa on nähty tärkeäksi. Niinpä mukaan on otettu hallinnolliset potilastietosanomat, tilaussanomat, kyselyt, sekä tutkimustietojen välityssanomat. Jatkossa sanomia voidaan liittää osaksi kansallista HL7-dokumentaatiota yksittäisten paikallistamisprojektien tulosten perusteella.

## Projektin osat

### Yleistä

Projekti koostui neljästä pääkokonaisuudesta:

### HL7-yleiskuvaus

Tässä dokumentissa kuvataan yleisellä tasolla HL7-sanomien käyttötapa ja rakenne. Dokumentti antaa yleiskuvan siitä, mitä HL7-sanomavälitys tarkoittaa ja miten sanomat muodostetaan. Sovellustason protokolla, kuten kysely/vastaus-parit sekä kuittausmenettely kuvataan. Dokumentti kattaa alkuperäisen HL7-manuaalin luvut 1 ja 2.

### Luettelot

Luettelot sisältävät sanomaluettelon, tietoryhmäluettelon, liipaisinluettelon ja tietotyyppiluettelon. Luettelot on tarkoitettu hakemistoiksi HL7-sanomien eri osiin.

### Sanomat

Sanomakuvaukset sisältävät noin sata yleistä  HL7-sanomaa. Niissä kuvataan yleisesti sanoman käyttötavat, sekä mahdolliset yhteydet muihin sanomiin (esim. kysely/vastaus-parit). Sanomien rakenne kuvataan, sekä annetaan esimerkkejä sanomien käytöstä. Sanomat jakaantuvat neljään osaan: yleiset kyselysanomat, potilashallinnon perussanomat, tilaukset ja tutkimusvastaukset.

### Tietoryhmät

Tietoryhmistä ovat kuvattuina ne, jotka liittyvät sanomakuvauksessa kuvattuihin sanomiin, ja joilla on merkitystä suomalaisessa terveydenhuollossa. Tietoryhmäkuvaukset selvittävät yksityiskohtaisesti siirrettävien tietojen liittämisen sanomiin.

## Projektin osapuolet

Projektin tilaajana oli HL7 Finland r.y. Projektin toimittajana oli Datawell Oy alihankkijoinaan Tietotarha Oy, VTT/Tietotekniikka ja Promed Team Oy. Projektipäällikkönä toimi Timo Pessi. Projektiryhmän muodostivat Timo Pessi, Timo Tarhonen (Tietotarha Oy), Vesa Pakarinen (VTT/Tietotekniikka) ja Reijo Mäkinen (Promed Team Oy).

## Projektin vastuualueet

Projektin vastuualueet jakaantuivat seuraavasti:

| Tehtävä | Tekijä |
| --- | --- |
| HL7-yleiskuvaus | Tietotarha Oy |
| Luettelot | VTT |
| Tärkeimmät sanomat ja tietoryhmät: |  |
| HL7-manuaalin luku 2 | Tietotarha Oy |
| HL7-manuaalin luku 3 poislukien Datawellin toteuttamat tietoryhmät | Tietotarha Oy |
| HL7-manuaalin luku 3: NK1,AL1,NPU,MRG ja PD1-tietoryhmät | Datawell Oy |
| HL7-manuaalin luku 4.1-4.9 | Datawell Oy |
| HL7-manuaalin luku 6: DG1-, DRG- ja PR1-tietoryhmät | Promed Team Oy |
| HL7-manuaalin luku 7.1-7.4 | Promed Team Oy |

# Projektin kulku

## Aikataulut

Projekti käynnistyi 22.1.97, jolloin pidettiin ensimmäinen projektiryhmän kokous. Tällöin tarkistettiin projektisuunnitelma ja sovittiin projektin kulusta. Muut projektikokoukset pidettiin 6.2, 25.2, 18.3, 3.4 ja 17.4.

Alkuperäinen projektiaikataulu oli seuraava:

- HL7-yleiskuvaus 18.4.97 mennessä

- Luettelot 15.3.97 mennessä

- Tärkeimmät sanomat ja tietoryhmät 18.4.97 mennessä

- Dokumentaation kokoaminen 30.4.97 mennessä

Projektin edetessä huomattiin, että luetteloihin on syytä tehdä muutoksia myös 15.3 jälkeen, jotta dokumentaatio olisi yhtenäinen. Tärkeimmät sanomat ja tietoryhmät, sekä HL7-yleiskuvaus sovittiin toimitettaviksi projektipäällikölle 21.4 mennessä. Dokumentaatio koottiin ja toimitettiin tilaajalle 30.4.

## Raportointi

Projektipäällikkö raportoi tilaajalle jokaisen kuukauden lopuksi projektin edistymisestä. Samalla toimitettiin myös kokousmuistiot projektiryhmän kokouksista.

## Tulokset

Tilaajalle toimitettiin alustavia versioita dokumenteista kesken projektin. HL7-yleiskuvauksen alustava versio toimitettiin 13.3 yhdistyksen kevätkokouksessa. Alustavat versiot luetteloista toimitettiin 21.3 sähköpostitse.

Lopulliset dokumentit toimitettiin tilaajalle 30.4. Lopulliseen dokumentaatioon kuuluvat seuraavat dokumentit:

- HL7-yleiskuvaus

- Liipaisinluettelo

- Tietotyyppiluettelo

- Tietoryhmäluettelo

- Sanomaluettelo

- Sanomat

- Tietoryhmät

- Liite A Taulut

- Liite B ISO

# Hyväksymismenettely

Alihankkijoiden työ hyväksytään samalla, kun tilaaja antaa hyväksymisensä koko työlle.

Hyväksymismenettelyksi on sovittu seuraavaa: Tilaaja hyväksyy työn sellaisenaan. Jos dokumentaatiossa esiintyy virheitä tai siitä puuttuu osia, jotka on mainittu tilauksessa, tekee kyseisestä dokumentaatiosta vastaava taho korjauksen tai täydennyksen dokumenttiin. Korjausmenettelyä sovelletaan 3 kk työn alkuperäisestä toimituksesta, jonka jälkeen työ katsotaan lopullisesti hyväksytyksi.

# Huomioita paikallistamistyön jatkosta

## Yleistä

Projektiryhmässä keskusteltiin myös siitä, mitä tämän projektin kokemusten perusteella olisi syytä huomioida jatkossa paikallistamistyön seuraavissa osissa.

## Koodistot

Koodistojen koordinointi katsottiin tärkeäksi. Useat kenttäkuvaukset tuottivat ongelmia sen vuoksi, että standardin tai yleisesti Suomessa käytössä olevan koodiston löytäminen osoittautui hankalaksi. Jos koodistot olisi koottu johonkin yhteen paikkaan (esim. Stakes), olisi yhtenäisten koodistojen käyttö jatkossa helpompaa. Tämä helpottaisi ohjelmistojen suoraa yhteensopivuutta ilman koodistomuunnoksia.

Koodistojen nimeäminen on myös tärkeää HL7:ssa. Siirrettäessä tietoa käyttäen jotain koodistoa, välitetään myös tieto koodiston nimestä, jotta vastaanottaja pystyy tiedon tulkitsemaan. Useilla koodistoilla ei ole kelvollista lyhennettä, jotta sitä voitaisiin käyttää HL7-sanomissa. Koodistojen nimeäminen tulisi keskittää ja liittää osaksi muuta koodistojen koordinointia.

## Viestintä

Todettiin, että yhdistyksen viestinnän kehittäminen on tärkeää. Jäsenten HL7-sanomia koskevien tiedustelujen koordinointi tulisi järjestää jollain tavalla. Sähköpostin käyttö voisi olla tässä sopiva ratkaisu.

## Standardin kehitys

Version 2.3 ballot 3 sisältää jonkin verran virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia. Osa näistä periytyy suoraan versiosta 2.2, osa on uuden version mukanaan tuomia. Mahdollisia muutoksia on syytä tarkkailla.

## Paikallistamistyön käyttöönotto

Paikallistamistyön ensivaiheessa muodostettiin joukko suosituksia, joiden puitteissa yksittäisten sovellusten tulisi sanomat muodostaa. Jotta näitä suosituksia noudatettaisiin, tulisi sen olla mahdollisimman yksinkertaista, eikä saisi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia sanomien käyttäjille.

## HL7-koulutus

Jotta HL7-sanomien käyttö leviäisi Suomessa ja toisi näin mukanaan hyötyä järjestelmien välisen yhteensopivuuden muodossa, tulisi HL7-tietoutta levittää mahdollisimman laajalle.